## Лист2
Приложение
к отчету об исполнении бюджета поселения за 2023 год
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда
Самсоновского сельского поселения
за 2021 год
Направление расходование средств дорожного фонда | Предусмотрено на год | Кассовый расход | Процент исполнения | Примечание (указываются физические показатели, причины не исполнения, др.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них | 1362548.72 | 1211130.38 | 88.8871 | Выполнены работы по: -содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Ишеево - "Пологрудово-Самсоново" 3,0 км, Сибиляково - "Пологрудово-Самсоново" 21,27 км, Нерпинский кордон - Тимшиняково (от "Тобольск-Тара-Томск") 3,38 км.; -содержанию автомобильных дорог местного значения в с. Самсоново, д. Ишеево, д. Сеитово, д. Сибиляково, д. Крапивка, д. Тимшиняково 12,9 км. Неосвоение бюджетных средств обусловлено отсутствием объемов выполненных работ, сезонностью осуществления расходов, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных торгов.