- Администрация Самсоновского сельского поселения

- Тарского муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ/проект

___________________                                                                          _______

О продлении срока действия муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области» до 2027 года

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области от 15 августа 2013 года № 42 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района, их формирования и реализации», руководствуясь Уставом Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области постановляет:

1. Продлить срок действия муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала  Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области», утвержденной постановлением Администрации Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области от 30 октября 2013 года № 64 А, до 2027 года включительно и принять ее в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- 2. Опубликовать настоящее постановление в  информационном бюллетене «Официальный вестник Самсоновского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Самсоновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://samsonovskoe-r52.gosweb.gosuslugi.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Самсоновского сельского поселения                                 И.И. Уразаев

Приложение

к постановлению Администрации Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области

от

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА САМСОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

- «Развитие социально-экономического потенциала Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области»

- Раздел 1. Паспорт муниципальной программы Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области»

| Наименование муниципальной программы Самсоновского сельского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | «Развитие социально-экономического потенциала Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области» |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2027 годы |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение устойчивого развития Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района, социально-экономического потенциала, повышение качества управления муниципальным имуществом. |
| Задачи муниципальной программы | -повышение эффективности управления общественными финансами и имуществом. - создание благоприятных условий для развития инфраструктуры поселения - повышение эффективности осуществления социальной политики и развитие социально-культурной сферы в поселении - повышение энергоэффективности и обеспечение энергосбережения в бюджетной сфере |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1) Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Самсоновском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области. (подпрограмма 1) 2) Развитие инфраструктуры Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области (подпрограмма 2) 3) Развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в Самсоновском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области (подпрограмма 3) 4) Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самсоновском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области (подпрограмма 4) 5) «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области» (подпрограмма 5) |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета составляет 64998069,47 рублей в том числе: - в 2014 году – 3699898,54 руб. - в 2015 году – 2931213,82 руб. - в 2016 году – 6039274,30 руб. - в 2017 году – 4587559,71 руб. - в 2018 году – 3927995,48 руб. - в 2019 году – 4939333,83 руб. - в 2020 году – 5321300,66 руб. - в 2021 году – 5163994,63 руб. - в 2022 году – 5306251,17 руб. - в 2023 году – 5645027,04 руб. - в 2024 году – 4902286,57 руб. - в 2025 году – 5050970,01 руб. - в 2026 году – 3652248,47 руб. - в 2027 году – 3830715,24 руб |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | реализация программы позволит: - оформить техническую и кадастровую документацию на все объекты недвижимого имущества; - защитить население от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - качественно содержать автомобильные дороги общего пользования; - обеспечение граждан качественной питьевой водой; - обеспечить население качественным уличным освещением; - ежегодное участие в летних и зимних спартакиадах; - ежегодно проводить многочисленные культурные мероприятия и принимать участие в различных фестивалях. - снизить удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); - снизить удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); |

- Сущность решаемых подпрограммой проблем

Эффективность развития социально-экономического потенциала Самсоновского сельского поселения напрямую зависит от качественного выполнения мероприятий направленных на повышение эффективности муниципального управления, управления общественными финансами и  имуществом, создания благоприятных условий для развития инфраструктуры поселения, повышения эффективности осуществления социальной политики и развития социально-культурной сферы.

В настоящее время на территории Самсоновского сельского поселения существует несколько основных проблем:

- недостаточное обеспечение принципа платности использования земли;

- недостаточный ремонт межпоселковых автомобильных дорог;

- состояние водных объектов;

- нет квалифицированного специалиста по физической культуре.

Подпрограмма  направлена на комплексное решение вопросов развития социально-экономического потенциала Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района, совершенствования системы учета объектов муниципальной собственности, повышение эффективности использования объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, мероприятий направленных на модернизацию, ремонт  и развития автомобильных дорог, развития жилищно-коммунального хозяйства, мероприятий направленных на развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики  Самсоновского сельского поселения.

Выполнение мероприятий программы будет способствовать, созданию устойчивых предпосылок для развития социально-экономического потенциала  Самсоновского сельского поселения.

К основным рискам, возникающим при реализации мероприятий программы, следует отнести:

- принятие новых законодательных актов, существенно влияющих на возможность оформления права муниципальной собственности на недвижимое имущество;

-  не в полном объеме выделение средств, предусмотренных на реализацию программы.

- Цель и задачи муниципальной программы

Целью программы является обеспечение устойчивого  развития Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района, социально-экономического потенциала, повышение качества управления муниципальным имуществом.

В соответствии с поставленной целью подпрограмма ориентирована на решение следующих задач:

-повышение эффективности управления общественными финансами и имуществом.

- создание благоприятных условий для развития инфраструктуры поселения

- повышение  эффективности осуществления социальной политики и развитие социально-культурной сферы в поселении

3. Описание ожидаемых результатов реализации

муниципальной программы

Реализация программы позволит обеспечить:

- оформить техническую и кадастровую документацию на все объекты недвижимого имущества;

- защитить население от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- качественно содержать автомобильные дороги общего пользования;

- обеспечение граждан качественной питьевой водой;

- обеспечить население качественным уличным освещением;

- ежегодное участие в летних и зимних спартакиадах;

- ежегодно проводить многочисленные культурные мероприятия и принимать участие в различных фестивалях.

- снизить удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- снизить удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

4. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация программы будет осуществляться в течении 2014-2027 годов.

5. Объем и источники финансирования муниципальной программы

в целом и по годам её реализации, а также необходимости потребности

в необходимых ресурсах

Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета 64998069,47  рублей в том числе:

- в 2014 году – 3699898,54 руб.

- в 2015 году – 2931213,82 руб.

- в 2016 году – 6039274,30 руб.

- в 2017 году – 4587559,71 руб.

- в 2018 году – 3927995,48  руб.

- в 2019 году – 4939333,83  руб.

- в 2020 году – 5321300,66  руб.

- в 2021 году – 5163994,63  руб.

- в 2022 году – 5306251,17  руб.

- в 2023 году – 5645027,04 руб.

- в 2024 году – 4902286,57 руб.

- в 2025 году – 5050970,01 руб.

- в 2026 году – 3652248,47 руб.

- в 2027 году – 3830715,24 руб.

6. Описание системы управления реализации

муниципальной программы

Текущее управление реализацией  программы, а также контроль за ходом ее выполнения осуществляются ответственным исполнителем программы  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района от 15 августа 2013  г. № 42.

Текущее управление реализацией  программы предусматривает организацию выполнения мероприятий  программы исполнителем.

Исполнитель программы участвуют в реализации программных мероприятий в пределах установленной штатной численности, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в местном бюджете на управление в сфере установленных функций.

Порядок отбора исполнителей мероприятий программы устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнителями мероприятий программы являются организации, с которыми исполнитель подпрограммы заключают муниципальные контракты либо иные гражданско-правовые договоры в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района несет ответственность за не выполнение и конечные результаты реализации программы.

7 . Подпрограммы

В целях решения задачи муниципальной программы в ее составе формируются и реализуются подпрограммы:

- «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Самсоновском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области» (приложение № 1 к муниципальной программе);

- «Развитие инфраструктуры Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области» (приложение № 2 к муниципальной программе);

-  «Развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в Самсоновском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области»(приложение № 3 к муниципальной программе);

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самсоновском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области»(приложение № 4 к муниципальной программе);

-  «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области» (подпрограмма 5 к муниципальной программе).

Приложение № 1

к муниципальной программе Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области»

ПОДПРОГРАММА

«Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Самсоновском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области»

Раздел  1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области

| Наименование муниципальной программы Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | «Развитие социально-экономического потенциала Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма) | «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Самсоновском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области» |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2027 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности в муниципальном управлении, управлении общественными финансами и имуществом в Самсоновском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области |
| Задачи подпрограммы | - совершенствование муниципальных правовых актов сельского поселения по вопросам муниципальной службы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Омской области; - организация и совершенствования работы по предупреждению коррупции на муниципальной службе в администрации сельского поселения; - формирование и реализация программ подготовки кадров для муниципальной службы и профессионального развития муниципальных служащих; - внедрение, совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведение аттестации, оценки исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей; - выполнение мероприятий в области оформления технической и кадастровой документации на объекты недвижимого имущества; - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Самсоновского сельского поселения; - защита населения и территории Самсоновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | - Мероприятия направленные на повышение эффективности деятельности Администрации Самсоновского сельского поселения - Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения - Мероприятия в области приватизации и управления муниципальной собственность |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - удельный вес НПА, внесенных в регистр муниципальных НПА Омской области, к общему количеству муниципальных НПА; - доля размещенных в сети Интернет НПА, подлежащих размещению в соответствии с законодательством; - количество муниципальных служащих Администрации Самсоновского сельского поселения, повысивших квалификацию; - количество пожаров, ЧС природного и техногенного характера на территории Самсоновского сельского поселения; - процент создания резерва ГСМ на тушение природных пожаров; - Количество земельных участков оформленных в муниципальную собственность - количество объектов недвижимости оформленных в муниципальную собственность |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 43589551,44 рублей, в том числе: - в 2014 году –2908767,98 рублей; - в 2015 году – 2763613,82 рублей; - в 2016 году – 2739323,22 рублей; - в 2017 году – 3197933,01 рублей; - в 2018 году – 2859967,12 рублей ; - в 2019 году – 3266124,67 рублей ; - в 2020 году – 3568934,90 рублей; - в 2021 году – 3374855,22 рублей; - в 2022 году – 3516408,17 рублей; - в 2023 году – 3915238,82 рублей. - в 2024 году – 3299804,32 рублей. - в 2025 году – 3166206,00 рублей. - в 2026 году – 2570003,71 рублей. - в 2027 году – 2442370,48 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит к 2027 году: - увеличится индекс доверия граждан к муниципальным служащим; -снизить количество пожаров, ЧС природного и техногенного характера до нуля; - Доля муниципальных служащих прошедших переподготовку, повысивших квалификацию будет доведено до 100%; - оформить техническую и кадастровую документацию на все объекты недвижимого имущества; - проведение регулярных текущих ремонтов имущества, находящего в собственности Администрации Самсоновского сельского поселения, а также казенного имущества Администрации Самсоновского сельского поселения. |

- Сущность решаемых подпрограммой проблем

Эффективность муниципального управления, управления общественными финансами и имуществом Самсоновского сельского поселения напрямую зависит от качественного выполнения мероприятий направленных на формирование и исполнение бюджета,  выполнение технической и кадастровой документации на недвижимое имущество, качественного оказания муниципальных услуг, обеспечением первичных мер пожарной безопасности, наличием постоянного резервного фонда.

В настоящее время на территории Самсоновского сельского поселения существует одна  основная проблема:

- недостаточное обеспечение принципа платности использования земли;

Подпрограмма  направлена на комплексное решение вопросов управления муниципальной собственности Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района, совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности, повышение эффективности использования объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, вовлечение их в хозяйственный оборот, реализацию мероприятий по формированию показателей для оценки  эффективности деятельности органов местного самоуправления, создание предпосылок экономического и социального развития Самсоновского сельского поселения.

Выполнение мероприятий подпрограммы будет способствовать эффективному расходованию бюджетных средств, увеличению общего объема недвижимого имущества, необходимого для эффективного решения вопросов местного значения, созданию устойчивых предпосылок для социально-экономического развития Самсоновского сельского поселения.

К основным рискам, возникающим при реализации мероприятий подпрограммы, следует отнести:

1) принятие новых законодательных актов, существенно влияющих на возможность оформления права муниципальной собственности на недвижимое имущество;

2) не в полном объеме выделение средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение эффективности  управления общественными финансами и имуществом администрации Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской  области.       В соответствии с поставленной целью подпрограмма ориентирована на решение следующих задач:

- совершенствование муниципальных правовых актов сельского поселения по вопросам муниципальной службы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Омской области;

- организация и совершенствования работы по предупреждению коррупции на муниципальной службе в администрации сельского поселения;

- формирование и реализация программ подготовки кадров для муниципальной службы и профессионального развития муниципальных служащих;

- внедрение, совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведение аттестации, оценки исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей;

- выполнение мероприятий в области оформления технической и кадастровой документации на объекты недвижимого имущества;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Самсоновского сельского поселения;

- защита населения и территории Самсоновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2027 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

4. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий.

В рамках подпрограммы выделяются следующие основные мероприятия:

- Мероприятия направленные на повышение эффективности Администрации Самсоновского сельского поселения

- Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения

- Мероприятия в области приватизации и управления муниципальной собственностью

5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения.

Поскольку мероприятия подпрограммы, связанные с финансированием муниципальной программы зависят от возможностей местного бюджета, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное выполнение запланированного мероприятия подпрограммы.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены
в таблице № 1.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по формуле:

I Ф

∑1-N -----

Iн

Э  = --------- х 100%,

N

где:

Э  - эффективность реализации Подпрограммы, (процентов),

I Ф - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Подпрограммы,

Iн  - значение целевого показателя с соответствующим номером строки в

Приложении № 1 к Подпрограмме,

N - количество целевых показателей Подпрограммы.

6. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Мероприятия подпрограммы разработаны на основе мониторинга ситуации, сложившейся в Самсоновском  сельском поселении, с учетом имеющихся ресурсов. Их осуществление позволит обеспечить достижение социально-экономических результатов.

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств местного бюджета.

7. Объемы финансирования подпрограммы.

Объем финансирования за счёт средств местного бюджета составляет  43589551,44  рублей, в том числе:

- в 2014 году –2908767,98 рублей;

- в 2015 году – 2763613,82 рублей;

- в 2016 году – 2739323,22 рублей;

- в 2017 году – 3197933,01 рублей;

- в 2018 году – 2859967,12 рублей ;

- в 2019 году – 3266124,67 рублей ;

- в 2020 году – 3568934,90 рублей;

- в 2021 году – 3374855,22 рублей;

- в 2022 году – 3516408,17 рублей;

- в 2023 году – 3915238,82 рублей.

- в 2024 году – 3299804,32 рублей.

- в 2025 году – 3166206,00 рублей.

- в 2026 году – 2570003,71 рублей.

- в 2027 году – 2442370,48 рублей.

8. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить:

- увеличится индекс доверия граждан к муниципальным служащим;

-снизить количество пожаров, ЧС природного и техногенного характера до нуля;

- Доля муниципальных служащих прошедших переподготовку, повысивших квалификацию будет доведено до 100%;

- оформить техническую и кадастровую документацию на все объекты недвижимого имущества;

- проведение регулярных текущих ремонтов имущества, находящего в собственности Администрации Самсоновского сельского поселения, а также казенного имущества Администрации Самсоновского сельского поселения.

9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Текущее управление реализацией  подпрограммы, а также контроль за ходом ее выполнения осуществляются ответственным исполнителем  подпрограммы  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ  Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района от 15 августа 2013  г. № 42.

Текущее управление реализацией  подпрограммы предусматривает организацию выполнения мероприятий  подпрограммы исполнителем.

Исполнитель подпрограммы участвуют в реализации программных мероприятий в пределах установленной штатной численности, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в местном бюджете на управление в сфере установленных функций.

Порядок отбора исполнителей мероприятий подпрограммы устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются организации, с которыми исполнитель подпрограммы заключают муниципальные контракты либо иные гражданско-правовые договоры в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Администрация  Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района несет ответственность за  выполнение и конечные результаты реализации подпрограммы и выполняет следующие функции:

- руководит деятельностью по реализации подпрограммы,

- определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы,

- организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму

- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителем;

- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности  подпрограммы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности  программы.

Приложение № 2

к муниципальной программе Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие инфраструктуры Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области

| Наименование муниципальной программы Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | «Развитие социально-экономического потенциала Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма) | «Развитие инфраструктуры Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области» |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2027 годы |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области. |
| Задачи подпрограммы | - Ремонт и содержание внутри поселковых дорог на уровне, соответствующем категории дороги; - обеспечение граждан питьевой водой надлежащего качества и в количестве, соответствующем нормам водопотребления; - проведение мероприятий по благоустройству поселения; - обеспечение уличным освещением; |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | - Мероприятия направленные на развитие жилищно-коммунального хозяйства в Самсоновском сельском поселении - Модернизация и развитие автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в Самсоновском сельском поселении. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества (процентов); - Процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству; - процент отремонтированных автомобильных дорог общего пользования; - доля обеспеченности населенных пунктов уличным освещением; |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 24597124,61 рублей, в том числе: - в 2014 году –2908767,98 рублей; - в 2015 году – 2763613,82 рублей; - в 2016 году – 2739323,22 рублей; - в 2017 году – 3197933,01 рублей; - в 2018 году – 847232,84 рублей ; - в 2019 году – 1369642,03 рублей ; - в 2020 году – 1307702,13 рублей; - в 2021 году – 1338049,86 рублей; - в 2022 году – 1384843,00 рублей; - в 2023 году – 1329788,22 рублей; - в 2024 году – 1519109,25рублей. - в 2025 году – 1710019,25 рублей. - в 2026 году – 957500,00 рублей. - в 2027 году – 1223600,00рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит: - поддержать внутри поселковые автомобильные дороги и искусственные сооружения на них на уровне, соответствующем категории дороги - обеспечить население качественным уличным освещением; - улучшить благоустройство населенных пунктов поселения; - надлежаще содержать места захоронения; - обеспечение граждан качественной питьевой водой |

- Сущность решаемых подпрограммой проблем

Эффективность развития инфраструктуры в Самсоновском сельском поселении напрямую зависит от  развития жилищно-коммунального хозяйства, качественного содержания автомобильных дорог. Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на поэтапное развитие местных вопросов.

В настоящее время на территории Самсоновского сельского поселения существует несколько основных проблем:

- недостаточный ремонт межпоселковых автомобильных дорог;

- состояние водных объектов;

Подпрограмма направлена на комплексное решение вопросов развития инфраструктуры  Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района, совершенствование мероприятий направленных на модернизацию и развитие автомобильных дорог, развитию жилищно-коммунального хозяйства.

К основным рискам, возникающим при реализации мероприятий подпрограммы, следует отнести:

- недостаточная координация действий органов местного самоуправления Самсоновского сельского поселения в решении задач по поддержке инвестиционных проектов;

- не в полном объеме выделение средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для развития инфраструктуры Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области.

В соответствии с поставленной целью подпрограмма ориентирована на решение следующих задач:

- содержание внутри поселковых дорог на уровне, соответствующем категории дороги;

- обеспечение граждан питьевой водой надлежащего качества и в количестве, соответствующем нормам водопотребления;

- проведение мероприятий по благоустройству поселения;

- обеспечение уличным освещением

3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2027 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

4. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий.

В рамках подпрограммы выделяются следующие основные мероприятия:

- Мероприятия, направленные развитие жилищно-коммунального хозяйства в Самсоновском сельском поселении

- Модернизация и развитие автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в Самсоновском сельском поселении

Основное мероприятие 1.  «Мероприятия направленные на развитие жилищно-коммунального хозяйства Самсоновского сельском поселении». Данное мероприятие включает в себя работы по благоустройству территории Самсоновского сельского поселения, ремонту и содержанию системы уличного освещения, водоснабжения, мест захоронения.

Основное мероприятие 2. «Модернизация и развитие автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в Самсоновском сельском поселении».

В рамках своих полномочий Администрация сельского поселения содержит и строит автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные сооружения в границах населенных пунктов, создает условия для предоставления транспортных услуг. Ежегодно проводит оценку технического состояния автомобильных дорог общего пользования. По результатам которого планируется проведение ремонтных работ.

По результатам оценки 2024 года на территории поселения требуется ремонт дороги в с.Самсоново, ул. Береговая.

Реализация данного мероприятия повысит безопасность дорожного движения на территории поселения.

5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения.

Поскольку мероприятия подпрограммы, связанные с финансированием муниципальной программы зависят от возможностей местного бюджета, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное выполнение запланированного мероприятия подпрограммы.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены
в таблице № 1.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по формуле:

I Ф

∑1-N -----

Iн

Э  = --------- х 100%,

N

где:

Э  - эффективность реализации Подпрограммы, (процентов),

I Ф - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Подпрограммы,

Iн  - значение целевого показателя с соответствующим номером строки в

Приложении № 1 к Подпрограмме,

N - количество целевых показателей Подпрограммы.

6. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Мероприятия подпрограммы разработаны на основе мониторинга ситуации, сложившейся в жилищной сфере, с учетом имеющихся ресурсов. Их осуществление позволит обеспечить достижение социально-экономических результатов.

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств местного бюджета.

7. Объемы финансирования подпрограммы.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 24597124,61  рублей, в том числе:

- в 2014 году –2908767,98 рублей;

- в 2015 году – 2763613,82 рублей;

- в 2016 году – 2739323,22 рублей;

- в 2017 году – 3197933,01 рублей;

- в 2018 году – 847232,84 рублей ;

- в 2019 году – 1369642,03 рублей ;

- в 2020 году – 1307702,13 рублей;

- в 2021 году – 1338049,86 рублей;

- в 2022 году – 1384843,00 рублей;

- в 2023 году – 1329788,22 рублей;

- в 2024 году – 1519109,25рублей.

- в 2025 году – 1710019,25 рублей.

- в 2026 году – 957500,00 рублей.

- в 2027 году – 1223600,00рублей.

8. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить:

- поддержать внутри поселковые  автомобильные дороги и искусственные сооружения на них на уровне, соответствующем категории дороги

- обеспечить население качественным уличным освещением;

- улучшить благоустройство населенных пунктов поселения;

- надлежаще содержать места захоронения;

- обеспечение граждан качественной питьевой водой.

9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Текущее управление реализацией  подпрограммы, а также контроль за ходом ее выполнения осуществляются ответственным исполнителем  подпрограммы  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района от 15 августа 2013 г. № 42.

Текущее управление реализацией  подпрограммы предусматривает организацию выполнения мероприятий  подпрограммы исполнителем.

Исполнитель подпрограммы участвуют в реализации программных мероприятий в пределах установленной штатной численности, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в местном бюджете на управление в сфере установленных функций.

Порядок отбора исполнителей мероприятий подпрограммы устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются организации, с которыми исполнитель подпрограммы заключают муниципальные контракты либо иные гражданско-правовые договоры в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района несет ответственность за её выполнение и конечные результаты реализации подпрограммы.

Приложение № 3

к муниципальной программе Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в Самсоновском  сельском поселении Тарского муниципального района Омской области»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области

| Наименование муниципальной программы Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | «Развитие социально-экономического потенциала Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма) | «Развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в Самсоновском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области» |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2027 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности осуществления социальной политики и развитие социально-культурной сферы в Самсоновском сельском поселении Тарского муниципального района |
| Задачи подпрограммы | - привлечение к творчеству широких масс, разновозрастных групп населения ; - приобщение населения, в первую очередь детей, подростков и молодежь к физической культуре; - улучшение материально-технической базы учреждений культуры; - сохранение культурного наследия Самсоновского сельского поселения, и библиотечного фонда, его эффективное использование; - обеспечение социальной поддержки отдельным категориям граждан |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | - развитие физической культуры, спорта и реализация мероприятий в области молодежной политики и культуры; - обеспечение доступности и качества предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом; - количество пользователей библиотеки; -количество проведенных культурно-досуговых мероприятий на территории Самсоновского сельского поселения; - количество зрителей на культурно-досуговых мероприятиях; |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 3687684,18 рублей, в том числе: - в 2014 году –117700,54 рублей; - в 2015 году – 130500,00 рублей; - в 2016 году – 360881,43 рублей; - в 2017 году – 219252,10 рублей; - в 2018 году – 220795,52 рублей; - в 2019 году – 303567,13 рублей; - в 2020 году – 444663,63 рублей; - в 2021 году – 451089,55 рублей; - в 2022 году – 405000,00 рублей; - в 2023 году – 400000,00 рублей; - в 2024 году – 170000,00 рублей. - в 2025 году – 174744,76 рублей. - в 2026 году – 124744,76 рублей. - в 2027 году – 164744,76 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит: - ежегодное участие в летних и зимних спартакиадах; - ежегодно проводить многочисленные культурно-досуговые мероприятия и принимать участие в различных фестивалях; - ежегодно проводить эффектные отчетные концерты о проделанной работе; - - совершенствование информационно-библиотечного обслуживание населения Самсоновского сельского поселения; - улучшение материально-технической базы учреждений культуры. |

- Сущность решаемых подпрограммой проблем

Эффективность развития социально-культурной сферы и осуществления социальной политики в Самсоновском сельском поселении напрямую зависит от развития культуры, физической культуры и спорта, обеспечения социальной поддержки  отдельным категориям граждан.

В настоящее время на территории Самсоновского сельского поселения существует  несколько основных проблем:

- нет квалифицированного специалиста по физической культуре;

- недостаточный объем средств, из-за дотационности бюджета поселения, выделяемых на улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

- утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;

Подпрограмма направлена на комплексное решение вопросов социально-культурной сферы и осуществления социальной политики в Самсоновском сельском поселении Тарского муниципального района, совершенствования мероприятий направленных на развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики.

Выполнение мероприятий подпрограммы будет способствовать, созданию устойчивых предпосылок для развития социально-экономического потенциала  Самсоновского сельского поселения.

К основным рискам, возникающим при реализации мероприятий подпрограммы, следует отнести:

- принятие новых законодательных актов, существенно влияющих на возможность оформления права муниципальной собственности на недвижимое имущество;

-  не в полном объеме выделение средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение эффективности осуществления социальной политики и развитие социально-культурной сферы в Самсоновском сельском поселении Тарского муниципального района

В соответствии с поставленной целью подпрограмма ориентирована на решение следующих задач:

- привлечение к творчеству широких масс, разновозрастных групп населения ;

- приобщение населения, в первую

очередь детей, подростков и молодежь к физической культуре;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

- сохранение культурного наследия Самсоновского сельского поселения, и библиотечного фонда, его эффективное использование;

- обеспечение социальной поддержки  отдельным категориям граждан;

3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2027 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

4. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий.

В рамках подпрограммы выделяются следующие основные мероприятия:

- развитие физической культуры, спорта  и реализация мероприятий в области молодежной политики и культуры

- обеспечение доступности и качества предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

В сфере развития физической культуры, спорта  и реализация мероприятий в области молодежной политики и культуры в  Самсоновского сельского поселения  это:

- развитие физической культуры и спорта

- развитие культуры в поселении

- развитие молодежной политики

В сфере обеспечения доступности и качества предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан это:

- социальная помощь малоимущим, материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

-  доплаты к пенсиям муниципальных служащих

5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения.

Поскольку мероприятия подпрограммы, связанные с финансированием муниципальной программы зависят от возможностей местного бюджета, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное выполнение запланированного мероприятия подпрограммы.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены
в таблице № 1.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по формуле:

I Ф

∑1-N -----

Iн

Э  = --------- х 100%,

N

где:

Э  - эффективность реализации Подпрограммы, (процентов),

I Ф - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Подпрограммы,

Iн  - значение целевого показателя с соответствующим номером строки в

Приложении № 1 к Подпрограмме,

N - количество целевых показателей Подпрограммы.

6. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Мероприятия подпрограммы разработаны на основе мониторинга ситуации, сложившейся в культурной  и спортивной сфере поселения, с учетом имеющихся ресурсов. Их осуществление позволит обеспечить достижение поставленных целей.

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств местного бюджета.

7. Объемы финансирования подпрограммы.

Объем финансирования за счёт средств местного бюджета составляет  3687684,18  рублей, в том числе:

- в 2014 году –117700,54 рублей;

- в 2015 году – 130500,00  рублей;

- в 2016 году – 360881,43  рублей;

- в 2017 году – 219252,10 рублей;

- в 2018 году – 220795,52    рублей;

- в 2019 году – 303567,13    рублей;

- в 2020 году – 444663,63   рублей;

- в 2021 году – 451089,55   рублей;

- в 2022 году – 405000,00 рублей;

- в 2023 году – 400000,00 рублей;

- в 2024 году – 170000,00 рублей.

- в 2025 году – 174744,76 рублей.

- в 2026 году – 124744,76 рублей.

- в 2027 году – 164744,76 рублей.

8. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить:

- ежегодное участие в летних и зимних спартакиадах;

-  ежегодно проводить многочисленные культурно-досуговые мероприятия и принимать участие в различных фестивалях;

- ежегодно проводить эффектные отчетные концерты о проделанной работе;

- - совершенствование информационно-библиотечного обслуживание населения Самсоновского сельского  поселения;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры.

9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Текущее управление реализацией  подпрограммы, а также контроль за ходом ее выполнения осуществляются ответственным исполнителем  подпрограммы  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района от 15 августа 2013  г. № 42.

Текущее управление реализацией  подпрограммы предусматривает организацию выполнения мероприятий  подпрограммы исполнителем.

Исполнитель подпрограммы участвуют в реализации программных мероприятий в пределах установленной штатной численности, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в местном бюджете на управление в сфере установленных функций.

Порядок отбора исполнителей мероприятий подпрограммы устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются организации, с которыми исполнитель подпрограммы заключают муниципальные контракты либо иные гражданско-правовые договоры в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района несет ответственность за не выполнение и конечные результаты реализации подпрограммы.

Приложение № 4

к муниципальной программе Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области»

ПОДПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Самсоновском сельском поселении Тарского муниципального района»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области

| Наименование муниципальной программы Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | «Развитие социально-экономического потенциала Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района (далее - подпрограмма) | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самсоновском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области» (далее – подпрограмма) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2027 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение энергоэффективности и обеспечение энергосбережения в бюджетной сфере |
| Задачи подпрограммы | Оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов |
| Перечень основных мероприятий | Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района» |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 0,00 рублей, в том числе: 2014 год – 0 рублей; 2015 год – 0 рублей; 2016 год – 0 рублей; 2017 год – 0 рублей; 2018 год – 0 рублей; 2019 год – 0 рублей; 2020 год - 0 рублей; 2021 год – 0 рублей; 2022 год – 0 рублей. 2023 год – 0 рублей. 2024 год – 0 рублей. 2025 год – 0 рублей. 2026 год – 0 рублей 2027 год – 0 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | Реализация подпрограммы позволит: 1) снизить удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений до 16,13 кВт.ч/1 человека населения; 2) снизить удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений до 0,41 Гкал/кв.м. общей площади; - 3) снизить удельный расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений до 0,3 куб.м/на 1 человека населения. |

Раздел 1. Сфера социально-экономического развития Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Одним из приоритетов действий Администрации Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района является работа по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения в бюджетных учреждениях. Определение нормативной потребности в топливно-энергетических ресурсах и финансовых средствах на их оплату для учреждений бюджетной сферы Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района проводится в рамках ежегодного формирования топливно-энергетического баланса.

В целях создания экономических  и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов и повышения энергоэффективности в Самсоновском сельском поселении  в 2010-2013 г.г. проводились мероприятия по энергоресурсосбережению. За указанный период времени проводилась замена электросчетчиков на приборы более высокого класса точности. Выполнено утепление дверей и окон. Проведены обязательные энергетические обследования объектов Администрации Самсоновского сельского поселения, по результатам которых определен потенциал энергосбережения и сформированы перечни технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Несмотря на достигнутые положительные результаты,  многие проблемы энергоресурсосбережения в Самсоновском сельском поселении  остаются нерешенными.     К ним, в частности, относятся:

- высокий моральный и физический износ энергетического оборудования;

- высокий физический износ  объектов.

К 2027 году планируется обеспечить значение показателей:

- снизить удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений до 16,13  кВт.ч/1 человека населения;

- снизить удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений до 0,41 Гкал/кв.м. общей площади;

- снизить удельный расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений до 0,3 куб.м/на 1 человека населения.

Реализация мероприятий подпрограммы, позволит к 2027 году снизить удельный расход топливно-энергетических ресурсов и воды учреждениями бюджетной сферы Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района, а также в сопоставимых условиях сократить расходы  бюджета поселения  на их содержание.

При реализации подпрограммы могут возникнуть следующие основные проблемы:

- увеличение темпов роста тарифов на топливно-энергетические ресурсы;

- недостаточная активность учреждений бюджетной сферы Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района при реализации энергосберегающих мероприятий;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

Реализация подпрограммы будет носить комплексный и последовательный характер, рассчитанный на долгосрочный период, будет использован программно-целевой метод, обеспечивающий увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы

- Целью подпрограммы является повышение энергоэффективности и обеспечение энергосбережения в бюджетной сфере.

- Достижение цели обеспечивается решением задачи подпрограммы: оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

Раздел 3. Сроки реализации подпрограммы

Общий срок реализации настоящей подпрограммы рассчитан на период 2014-2027 годы (в один этап).

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий

В рамках подпрограммы выделяется следующее основное мероприятие:

Основное мероприятие 1. «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района».

Раздел 4. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района» планируется реализация следующих мероприятий:

1. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений.

В рамках данного мероприятия планируется проведение работ в учреждениях культуры и здании  администрации.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных ремонтов.

2. Замена электрооборудования с установкой энергосберегающих ламп.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество замененного электрооборудования.

3. Приобретение приборов учета.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество приобретенных приборов учета.

4. Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет  в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и затем признанию  права муниципальной собственности.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных работ.

5. Обучение специалистов в сфере энергосбережения.

В рамках данного мероприятия планируется обучение специалистов.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество обученных.

Раздел 5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 0 рублей, в том числе:

2014 год – 0 рублей;

2015 год – 0 рублей;

2016 год – 0 рублей;

2017 год – 0 рублей;

2018 год – 0 рублей;

2019 год – 0 рублей;

2020 год -  0 рублей;

2021 год – 0 рублей;

2022 год – 0 рублей.

2023 год – 0 рублей.

2024 год – 0 рублей.

2025 год – 0 рублей.

2026 год – 0 рублей.

2027 год – 0 рублей.

Распределение бюджетных ассигнований по основным мероприятиям, мероприятиям подпрограммы приведено в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Перечень ожидаемых результатов реализации подпрограммы приведен в Паспорте (раздел 1) подпрограммы.

Расчет значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы осуществляется в соответствии со следующей методикой:

- Удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

Значение ожидаемого результата определяется как отношение объема электрической энергии, потребленной бюджетными учреждениями, к занимаемой ими общей площади.

Значение ожидаемого результата определяется в кВт.ч/кв.м.

- Удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

Значение ожидаемого результата определяется как отношение объема тепловой энергии, потребленной бюджетными учреждениями, к занимаемой ими общей площади.

Значение ожидаемого результата определяется в Гкал/кв.м.

- Удельный расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека).

Значение ожидаемого результата определяется как отношение объема холодной воды, потребленной бюджетными учреждениями, к установленной в них штатной численности сотрудников.

Значение ожидаемого результата определяется в куб.м/чел.

7. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Администрация Самсоновского сельского поселения  Тарского муниципального района осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности, несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы.

По итогам отчетного финансового года Администрация Самсоновского сельского поселения  Тарского муниципального района формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год.

Приложение № 5

к муниципальной программе Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области»

Подпрограмма

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области»

| Наименование муниципальной программы Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | «Развитие социально-экономического потенциала Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района (далее - подпрограмма) | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области» (далее – подпрограмма) |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 – 2027 годы |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района |
| Задачи подпрограммы | - увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также доли занятых на малых предприятиях; |
| Перечень основных мероприятий | - информационная, консультативная и организационно-кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Не предусмотрено |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | Увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства |

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономического развития Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области является формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие поселения, последовательное повышение качества жизни.

Подпрограмма является базовым системным документом, определяющим цели и задачи муниципальной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства на территории Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области на период с 2018 по 2027 год, пути и средства их достижения, выявленные на основе анализа текущего состояния малого и среднего предпринимательства в поселении, основные тенденции и проблемы его развития.

Правовыми основаниями для разработки подпрограммы являются:

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- Указ Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93 «О Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года»;

- Закон Омской области от 22.03.2011 № 1333-ОЗ (ред. от 26.12.2016) «О разграничении полномочий органов государственной власти Омской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства на территории Омской области»;

- постановление  Правительства Омской области от 20.10.2010 года № 208-п «Об отдельных вопросах развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Омской области»;

- - постановление  Правительства Омской области от 10.12.2008 года № 207-п  «Об отдельных вопросах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Омской области».

Малое предпринимательство, учитывая его характерные особенности, нуждается в постоянном внимании и поддержке со стороны органов государственной и муниципальной власти, общественных структур.

Сектор малого бизнеса наиболее динамично осваивает новые виды продукции и экономические ниши, развивается в отраслях, непривлекательных для крупного бизнеса. Особенностями малых предприятий являются способность к ускоренному освоению инвестиций и высокая оборачиваемость оборотных средств.

Субъекты среднего предпринимательства в большей мере зависят в своей деятельности от внутренней экономической конъюнктуры и вынуждены вести конкурентную борьбу внутри своей группы. Это определяет заинтересованность среднего предпринимательства в защите на внутреннем рынке.

Малое предпринимательство - значительное явление социально-экономической жизни Самсоновского сельского поселения. В деятельность малых предприятий вовлечены все социальные группы населения. Малое и среднее предпринимательство способствует прежде всего эффективному решению проблемы обеспечения занятости населения путем создания новых рабочих мест.

Данная подпрограмма направлена на поддержку развития субъектов малого и среднего предпринимательства и решение проблем в сфере деятельности субъектов предпринимательства.

На территории поселения на 01.01.2024 г. зарегистрировано 7 субъектов малого предпринимательства и на постоянной основе задействовано 10 человек.

Структура малого и среднего предпринимательства на территории Самсоновского сельского поселения по видам экономической деятельности в течение ряда лет остается практически неизменной. Сфера торговли в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала является наиболее предпочтительной для малого бизнеса.

Недостаточно развито бытовое обслуживание населения.

Анализ развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района показал, что сохраняются некоторые проблемы, присущие малому и среднему бизнесу. Основными из них являются:

- недостаточность собственных финансовых ресурсов, в том числе для использования современных технологий и оборудования, сложность в получении кредитов из-за достаточно высоких, по сравнению с рентабельностью малого бизнеса, ставок платы за кредитные ресурсы и жестких требований банков к обеспечению кредитных обязательств;

- слабая имущественная база (недостаточность основных фондов) малых предприятий и, как следствие, недостаточность залогового обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам;

- высокие издержки при вхождении на рынок для начинающих субъектов малого предпринимательства, в том числе высокая арендная плата за нежилые помещения, финансовые трудности и административные барьеры при решении вопросов доступа к инженерным сетям;

- проблемы продвижения продукции (работ, услуг) на региональный рынок;

- недостаток квалифицированных кадров, недостаточный уровень профессиональной подготовки;

- низкий уровень информированности предпринимателей об условиях становления и развития бизнеса, правовой защиты своих интересов.

Решение проблем развития малого и среднего предпринимательства программно-целевым методом обусловлено его высокой эффективностью, возможностью сбалансированного и последовательного выполнения мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, данный метод позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование необходимых для этого ресурсов, контроль выполнения программных мероприятий.

Основные риски, связанные с отказом от решения проблем развития малого и среднего предпринимательства программно-целевым методом, связаны с недостаточной координацией действий органов местного самоуправления, несистемным решением поставленных задач по муниципальной поддержке малого и среднего предпринимательства.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышения экономической и социальной эффективности их деятельности.

Задачи целевой программы определяются ее конечной целью и заключаются в следующем:

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также доли занятых на малых предприятиях;

Раздел 4. Сроки реализации подпрограммы

Общий срок реализации настоящей подпрограммы рассчитан на период 2018-2027 годы.

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Мероприятия подпрограммы разработаны на основе всестороннего анализа ситуации и перспектив развития малого и среднего предпринимательства с учетом имеющихся резервов.

В рамках подпрограммы выделяется следующее основное мероприятие:

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» планируется реализация следующего мероприятия:

- информационная, консультационная, организационно-кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

Значение целевого индикатора определяется как доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

Раздел 7. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Объем финансирования подпрограммы на 2018-2027 годы за счет средств бюджета Самсоновского сельского поселения не предусмотрен.

- Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Достижение определенных в подпрограмме результатов повлияет на эффективность реализации на территории Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района политики в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства и обеспечит к 2027 году:

- доли среднесписочной численности работников индивидуальных предпринимателей в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района до 10 процентов.

Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Администрация Самсоновского сельского поселения осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности, несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы.

Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, как исполнитель подпрограммы в ходе реализации подпрограммы выполняет следующие функции:

- руководит деятельностью по реализации подпрограммы, несет ответственность за ее выполнение и конечные результаты;

- организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму и несёт ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

- проводит оценку эффективности мероприятий подпрограммы;

| Приложение № 6 к муниципальной программе Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области "Развитие социально-экономического потенциала Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальной программы Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Развитие социально-экономического потенциала Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | Срок реализации мероприятия му-ниципальной программы |  | Ответст-венный ис-полнитель за реализа-цию меро-приятия муници-пальной программы <**> | Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятия муниципальной программы Омской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | области (далее – муници-пальная программа) |  | с (год) | по (год) |  | Источник финансирования | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  | 2024 | 2025 |  |  | Наименование | Единица измере-ния |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель муниципальной программы "Обеспечение устойчивого социально-экономического потенциала Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, повышение качества управления общественными финансами и имуществом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование подпрограммы № 1 "Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Самсоновском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель подпрограммы № 1 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, повышение качества управления общественными финансами и имуществом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1 подпрограммы 1 "Повышение эффективности деятельности Администрации Самсоновского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение эффективности деятельности Администрации Самсоновского сельского поселения |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 23296367,41 | 2 220 688 | 2 204 766 | 2 301 588 | 2 184 740 | 2 196 112 | 2465378,43 | 2381679,9 | 2497085 | 2723868,17 | 2712190 | 2792094,32 | 2797266 | 2284043,71 | 2149100,48 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 23296367,41 | 2 220 688 | 2 204 766 | 2 301 588 | 2 184 740 | 2 196 112 | 2465378,43 | 2381679,9 | 2497085 | 2723868,17 | 2712190 | 2792094,32 | 2797266 | 2284043,71 | 2149100,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Самсоновского сельского поселения |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 20266806,96 | 2096739,48 | 2079766,31 | 2011728,52 | 1882969,09 | 1968929,58 | 1972881 | 1862526 | 19138006 | 2148910 | 2105790 | 2299186,32 | 2268842 | 2173027,71 | 2034282,48 | Степень выполнения запланированных мероприятий Администрации Самсоновского сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 20266806,96 | 2096739,48 | 2079766,31 | 2011728,52 | 1882969,09 | 1968929,58 | 1972881 | 1862526 | 19138006 | 2148910 | 2105790 | 2299186,32 | 2268842 | 2173027,71 | 2034282,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 | Резервный фонд |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 148000 | 3000 | 25000 |  | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 | 50000 | 100000 | 50000 | 10000 | 10000 | 10000 | Размер резервного фонда муниципального образования не должен превышать ограничения установленные статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 148000 | 3000 | 25000 |  | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 | 50000 | 100000 | 50000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Прочие мероприятия направленные на повышение эффективности деятельности администрации |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 1052575,18 | 120949 | 100000 | 136241,49 | 175974,98 | 81274,28 | 218135,43 | 184943,9 | 245000 | 192609,17 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Степень исполнения расходных обязательств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 1052575,18 | 120949 | 100000 | 136241,49 | 175974,98 | 81274,28 | 218135,43 | 184943,9 | 245000 | 192609,17 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 763737,36 | 120949 | 100000 | 136241,49 | 175974,98 | 103199,02 | 163082,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % Процент создания резерва ГСМ на тушение природных пожаров | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 763737,36 | 120949 | 100000 | 136241,49 | 175974,98 | 103199,02 | 163082,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Приобретение ручного мегафона, выносной микрофон (сигнал сирена) |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 7560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % Доля населения охваченного оповещением на случай Ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 7560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 2 подпрограммы 1 "Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 1307018 | 27 764 | 12 150 | 88 030 | 62 408 | 56 271 | 179219 | 229487 | 229487 | 262695 | 323425 | 356281 | 426566 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 1307018 | 27 764 | 12 150 | 88 030 | 62 408 | 56 271 | 179219 | 229487 | 229487 | 262695 | 323425 | 356281 | 426566 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Регулирование тарифов организациям коммунального комплекса |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 138803 | 10000 | 12150 | 11770 | 0 | 0 | 34961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество заключенных соглашений по регулированию тарифов организациями коммунального комплекса | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 138803 | 10000 | 12150 | 11770 | 0 | 0 | 34961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Формирование и исполнение бюджетов поселений |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 356035,5 | 0 | 0 | 18510 | 4657,5 | 0 | 144258 | 0 | 34961 | 39443 | 0 | 55543 | 58663 | 0 | 0 | Доля переданных межбюджетных трансфертов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 356035,5 | 0 | 0 | 18510 | 4657,5 | 0 | 144258 | 0 | 34961 | 39443 | 0 | 55543 | 58663 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Осуществление градостроительных полномочий |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 189534,38 | 17763,5 | 0 | 57750 | 57750 | 56270,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Доля переданных межбюджетных трансфертов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 189534,38 | 17763,5 | 0 | 57750 | 57750 | 56270,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 | Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по исполнению бюджета поселения, составлению отчета об исполнении бюджета поселения в соответствии с заключенными соглашениями |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 1227454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192344 | 223252 | 278620 | 300738 | 365354 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 1227454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192344 | 223252 | 278620 | 300738 | 365354 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 | Осуществление части полномочий по реализации и исполнению функций и полномочий контрольно-счетного органа поселения в соответствии с заключенными соглашениями |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 52085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182 | 0 | 44805 | 2549 | 2549 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 52085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182 | 0 | 44805 | 2549 | 2549 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Прочие мероприятия в области приватизации и управления муниципальной собственностью |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 7210667,32 | 531078 | 473851,51 | 437735,21 | 1013193,44 | 663855,38 | 800746,24 | 1187255 | 877770,22 | 792540 | 1203048,82 | 507710 | 368940 | 285960 | 293270 | Количество договоров на обслуживание, содержание и ремонт казенного имущества | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 7210667,32 | 531078 | 473851,51 | 437735,21 | 1013193,44 | 663855,38 | 800746,24 | 1187255 | 877770,22 | 792540 | 1203048,82 | 507710 | 368940 | 285960 | 293270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение, содержание и обслуживание казенного имущества |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 77176037,32 | 531078 | 473851,51 | 437735,21 | 1013193,44 | 663855,38 | 800746,24 | 1187255 | 877770,22 | 787540 | 625905,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество договоров на обслуживание, содержание и ремонт казенного имущества | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 77176037,32 | 531078 | 473851,51 | 437735,21 | 1013193,44 | 663855,38 | 800746,24 | 1187255 | 877770,22 | 787540 | 625905,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1,1 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы и ремонт муниципальных учреждений культурно-досугового типа |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 5000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество договоров на обслуживание, содержание и ремонт казенного имущества | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 5000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 4 подпрограммы 1 "Осуществление первичного воинского учета" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Осуществление первичного воинского учета |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 801566 | 72638 | 72846 | 65588 | 63388 | 59637 | 65 143 | 74723 | 68792 | 69654 | 82975 | 86627 | 91858 | 101016 | 104818 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 801566 | 72638 | 72846 | 65588 | 63388 | 59637 | 65 143 | 74723 | 68792 | 69654 | 82975 | 86627 | 91858 | 101016 | 104818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 801566 | 72638 | 72846 | 65588 | 63388 | 59637 | 65 143 | 74723 | 68792 | 69654 | 82975 | 86627 | 91858 | 101016 | 104818 | Доля граждан поставленных на воинский учет от общего числа граждан, подлежащих постановке на воинский учет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 801566 | 72638 | 72846 | 65588 | 63388 | 59637 | 65 143 | 74723 | 68792 | 69654 | 82975 | 86627 | 91858 | 101016 | 104818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 5. подпрограммы 1 "Сопровождение программных продуктов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сопровождение программных продуктов |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 56 600 | 56 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кол-во рабочих мест по сопровождению программных продуктов | шт. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 56 600 | 56 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 56600 | 56600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 56600 | 56600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  | Всего: | 41359448,17 | 2908767,98 | 2763613,82 | 2 739 323 | 3197933,01 | 2859967,12 | 3266124,67 | 3568934,9 | 3374855,22 | 3516408,17 | 4585647,85 | 3299804,32 | 3166206 | 2570003,71 | 2442370,48 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 41359448,17 | 2908767,98 | 2763613,82 | 2 739 323 | 3197933,01 | 2859967,12 | 3266124,67 | 3568934,9 | 3374855,22 | 3516408,17 | 4585647,85 | 3299804,32 | 3166206 | 2570003,71 | 2442370,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 2 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, повышение качества управления общественными финансами и имуществом " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование подпрограммы № 2 "Развитие инфраструктуры Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель подпрограммы № 2 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, развитие инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1 подпрограммы 2 "Развитие инфраструктуры Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие инфраструктуры Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 22751915,36 | 673430,02 | 37100 | 2939069,65 | 1170374,65 | 847232,84 | 1369642,03 | 1307702,13 | 1338049,86 | 1384843 | 6684448,22 | 1519109,25 | 1710019,25 | 957500 | 1223600 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 22751915,36 | 673430,02 | 37100 | 2939069,65 | 1170374,65 | 847232,84 | 1369642,03 | 1307702,13 | 1338049,86 | 1384843 | 6684448,22 | 1519109,25 | 1710019,25 | 957500 | 1223600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Самсоновском сельском поселении |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 924929,5 | 68000 | 37100 | 123412,4 | 221999,1 | 71487,6 | 112724,6 | 181140 | 106245,6 | 159826 | 64221,22 | 44975,8 | 43785,8 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 924929,5 | 68000 | 37100 | 123412,4 | 221999,1 | 71487,6 | 112724,6 | 181140 | 106245,6 | 159826 | 64221,22 | 44975,8 | 43785,8 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Модернизация и развитие автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в Самсоновском сельском поселении |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 11194906,71 | 425250,02 | 0 | 2815657,25 | 948375,55 | 775745,24 | 1256917,43 | 584095,13 | 690337,26 | 683550 | 6620227,00 | 1474133,45 | 1666233,45 | 957500 | 1223600 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 11194906,71 | 425250,02 | 0 | 2815657,25 | 948375,55 | 775745,24 | 1256917,43 | 584095,13 | 690337,26 | 683550 | 6620227,00 | 1474133,45 | 1666233,45 | 957500 | 1223600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт и содержание дорог общего пользования |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 3731861,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561361,9 | 517300 | 989400 | 957500 | 1223600 | Протяженность дорог | км | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 3731861,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561361,9 | 517300 | 989400 | 957500 | 1223600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в селе Самсоново Самсоновского сельского поселения Тарского района Омской области (ул.Береговая от строения №1 до строения №43 (1 этап)) |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 5517398,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5517398,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Площадь автомобильных дорог местного значения, в отношении которых произведен ремонт | тыс.кв.м. | 4,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,631 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 5241454,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5241454,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 275943,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275943,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в селе Самсоново Самсоновского сельского поселения Тарского района Омской области (ул.Береговая от строения №1 до строения №20 (2 этап)) |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 |  | Площадь автомобильных дорог местного значения, в отношении которых произведен ремонт | тыс.кв.м. | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в селе Самсоново Самсоновского сельского поселения Тарского района Омской области (ул.Береговая от строения № 22 до строения № 43 (2 этап)) |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | Площадь автомобильных дорог местного значения, в отношении которых произведен ремонт | тыс.кв.м. | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Ремонт и содержание дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 3672670,7 | 180180 | 0 | 2815657,25 | 0 | 0 | 0 | 541467 | 541467 | 541467 | 541467 | 676833,45 | 676833,45 | 0 | 0 | Доля обслуживаемых муниципальных дорог в поселении | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 3672670,7 | 180180 | 0 | 2815657,25 | 0 | 0 | 0 | 541467 | 541467 | 541467 | 541467 | 676833,45 | 676833,45 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Уличное освещение |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 |  | Доля освещенных учиц | % | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме № 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  | Всего: | 22751915,36 | 2908767,98 | 2763613,82 | 2739323,22 | 3197933,01 | 847232,84 | 1369642,03 | 1307702,13 | 1338049,86 | 1384843 | 6684448,22 | 1519109,25 | 1710019,25 | 957500 | 1223600 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 22751915,36 | 2908767,98 | 2763613,82 | 2739323,22 | 3197933,01 | 847232,84 | 1369642,03 | 1307702,13 | 1338049,86 | 1384843 | 6684448,22 | 1519109,25 | 1710019,25 | 957500 | 1223600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 3 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, повышение качества управления общественными финансами и имуществом " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование подпрограммы № 2 "Развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в Самсоновском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель подпрограммы № 2 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1 подпрограммы 2 "Развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в Самсоновском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в Самсоновском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 37550961,85 | 117 701 | 130 500 | 360881,4 | 219252,1 | 220795,5 | 303567,13 | 444663,63 | 451089,55 | 405000 | 292000,00 | 170000 | 174744,76 | 124744,76 | 164744,76 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 37550961,85 | 117 701 | 130 500 | 360881,4 | 219252,1 | 220795,5 | 303567,13 | 444663,63 | 451089,55 | 405000 | 292000,00 | 170000 | 174744,76 | 124744,76 | 164744,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Развитие физической культуры, спорта и реализации мероприятий в области молодежной политики и культуры |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 843034,9 | 27 000 | 46 500 | 218 895 | 53 438 | 57 526 | 72 000,00 | 72649 | 168507 | 250000 | 132000,00 | 70000 | 70000 | 20000 | 60000 | х | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | х | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 843034,9 | 27 000 | 46 500 | 218 895 | 53 438 | 57 526 | 72 000,00 | 72649 | 168507 | 250000 | 132000,00 | 70000 | 70000 | 20000 | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2 | Обеспечение доступности и качества предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 1196930,79 | 45 600 | 84 000 | 121 468 | 114 830 | 115900 | 180898,51 | 187014,63 | 210115,38 | 155000 | 160000 | 100000 | 104744,76 | 104744,76 | 104744,76 | x. | x. | x. | x. | x. | x. | x. | x. | x | x | x | x | x | x | х | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 1196930,79 | 45 600 | 84 000 | 121 468 | 114 830 | 115900 | 180898,51 | 187014,63 | 210115,38 | 155000 | 160000 | 100000 | 104744,76 | 104744,76 | 104744,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,1 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 875234,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146000 | 155000 | 160000 | 100000 | 104744,76 | 104744,76 | 104744,76 | x. | x. | x. | x. | x. | x. | x. | x | x | x | x | x | x | x | х | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 875234,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146000 | 155000 | 160000 | 100000 | 104744,76 | 104744,76 | 104744,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,2 | Участие в организации и финансировании временно трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17225,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x. | x. | x. | x. | x. | x. | x. | x. | x | x | x | x | x | x | х | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17225,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2,3 | Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  | 2014 | 2027 |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x. | x. | x. | x. | x. | x. | x. | x. | x | x | x | x | x | x | х | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Участие в организации и финансирования проведения общественных работ |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области | Всего: | 214640,62 | 45 101 | 0 | 20519 | 50 983 | 47 369 | 50668,62 | 47014,63 | 72467,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | х | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 214640,62 | 45 101 | 0 | 20519 | 50 983 | 47 369 | 50668,62 | 47014,63 | 72467,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы |  |  |  |  |  | Всего: | 37550961,85 | 117 701 | 130 500 | 360881,4 | 219252,1 | 220795,5 | 303567,13 | 444663,63 | 451089,55 | 405000 | 292000,00 | 170000 | 174744,76 | 124744,76 | 164744,76 | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 37550961,85 | 117 701 | 130 500 | 360881,4 | 219252,1 | 220795,5 | 303567,13 | 444663,63 | 451089,55 | 405000 | 292000,00 | 170000 | 174744,76 | 124744,76 | 164744,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 4 муниципальной программы "Повышение эффективности и обеспечение энергосбережения в бюджетной сфере" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование подпрограммы № 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самсоновском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель подпрограммы № 4 муниципальной программы "Повышение эффективности и обеспечение энергосбережения в бюджетной сфере" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1 подпрограммы 4 "Оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно- энергетических ресурсов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Самсоновском сельского поселения |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений. |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общее количество проведенных ремонтов | ед | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 | Замена электрооборудования с установкой энергосберегающих ламп |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество замененного электрооборудования | ед | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3 | Приобретение приборов учета |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено приборов учета | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выявление бесхозных объектов недвижимого имущества постановка на учет в установленном порядке признание права муниципальной собственности | ед | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Обучение специалистов в сфере энергосбережения |  | 2014 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общее количество обученных | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы |  |  |  |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы № 5 " Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы № 5 муниципальной программы " Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 5 " Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также доли занятых на малых предприятиях " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поддержка малого и среднего предпринимательства |  | 2018 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Информационная , консультативная и организационно-кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 2018 | 2027 | Администрация Самсоновского сельского поселения | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы |  |  |  |  |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Иные источники, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  | Всего: | 71 001 765,50 | 3 699 898,54 | 2 931 213,82 | 6 039 274,30 | 4 587 559,71 | 3 927 995,48 | 4939333,83 | 5321300,66 | 5163994,63 | 5306251,17 | 11562096,07 | 4988913,57 | 5050970,01 | 3652248,48 | 3830715,24 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Местный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Местный бюджет поселений | 71 001 765,50 | 3 699 898,54 | 2 931 213,82 | 6 039 274,30 | 4 587 559,71 | 3 927 995,48 | 4939333,83 | 5321300,66 | 5163994,63 | 5306251,17 | 11562096,07 | 4988913,57 | 5050970,01 | 3652248,48 | 3830715,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |