- АДМИНИСТРАЦИЯ САМСОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 31 мая 2024 года                                                                                           № 30А

Об отчете о реализации муниципальной программы Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области

в 2014-2025 годах» до 2026 года»

за 2023 год

В соответствии с пунктом 36 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области от 15 августа 2013 года № 42, Администрации Самсоновского сельского поселения постановляет:

1. Принять к сведению прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014-2025 годах» до 2026 года» за 2023 год.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области на официальном сайте Самсоновского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Самсоновского сельского поселения                                И.И. Уразае

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района «Развитие социально-экономического потенциала Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014-2025 годах» до 2026 года»

за 2023 год

| № п\п | Наименование мероприятия муниципальной программы Самсоновского сельского поселения (далее – муниципальная программа) | Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  |  |
|  |  | Код бюджетной классификации |  | Всего | 2023 год |  |  |  | Всего | 2023 год |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |  | План | Факт |
|  |  | Главный распорядитель бюджетных средств бюджета поселения | Целевая статья расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы "Создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Администрацией, выполнение иных функций в соответствии с законодательством" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы "Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы № 1 муниципальной программы "Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Самсоновском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы "Исполнение расходных обязательств в управлении общественными финансами и имуществом в Самсоновском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы "Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышение эффективности деятельности Администрации Самсоновского сельского поселения |  |  |  |  | 18831922,23 |  |  |  | 3337800,23 |  |  |  |  | 3337800,23 |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Самсоновского сельского поселения |  | 617 |  | 1710129980 | 16544950,93 |  |  |  | 2440735,43 |  |  |  |  | 2440735,43 |  | Индекс доверия граждан к муниципальным служащим (путем проведения социального опроса) |  |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Резервные фонды Администрации Самсоновского сельского поселения |  | 617 |  | 17101299070 | 62 000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Степень исполнения расходных обязательств администрации Самсоновского сельского поселения |  |  |  | % |  | 100 |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Выполнение других обязательств органов местного самоуправления |  |  |  | 1710129990 | 1160418,32 |  |  |  | 463165,80 |  |  |  |  | 463165,80 |  | Степень исполнения расходных обязательств |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Сопровождение программных продуктов |  | 617 |  | 1710129980 1710129990 | 56600 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Количество рабочих мест по сопровождению программных продуктов |  |  |  | Шт. |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Поощрение сельского поселения за достигнутый уровень социально-экономического развития территории в 2021 году |  | 617 |  | 1710129981 | 75450,00 |  |  |  | 24950,00 |  |  |  |  | 24950,00 |  | Степень исполнения расходных обязательств | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения |  |  |  | 1710129990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процент создания резерва ГСМ на тушение природных пожаров |  |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Обеспечение подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения расходных обязательств |  |  |  | % |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 подпрограммы 1 " Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  |  |  |  |  | 685137,64 |  |  |  | 325974,00 |  | 325974,00 |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по регулирование тарифов организациям коммунального комплекса |  | 617 |  | 1710160020 |  |  | 346881,14 |  |  |  | 44805,00 |  | 44805,00 |  |  | Доля переданных межбюджетных трансфертов |  |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по формированию и исполнению бюджетов поселений |  | 617 |  | 1710160010 |  |  | 324690,00 |  |  |  | 278620,00 |  | 278620,00 |  |  | доля переданных межбюджетных трансфертов |  |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| .1. 2.3 | Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление градостроительных полномочий в соответствии с заключенными соглашениями |  | 617 |  | 1710160030 |  |  | 25716,50 |  |  |  | 2549,00 |  | 2549,00 |  |  | Доля переданных межбюджетных трансфертов |  |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Оплата труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления поселения, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления поселения |  | 617 |  | 1710180080 |  |  | 150000,00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Индекс доверия граждан к муниципальным служащим (путем проведения социального опроса) |  |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Выполнение других обязательств органов местного самоуправления |  | 617 |  | 1710180100 |  |  | 10000,00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Степень исполнения расходных обязательств |  |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3 подпрограммы 1 " Мероприятия в области приватизации и управления муниципальной собственностью " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятия в области приватизации и управления муниципальной собственностью |  |  |  |  | 4370045,67 |  |  |  |  |  | 853080,76 |  |  |  | 853080,76 | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Приобретение, содержание и обслуживание казенного имущества |  | 617 |  | 1710329990 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Количество договоров на обслуживание, содержание и ремонт казенного имущества |  |  |  | единиц |  | 30 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества |  | 617 |  | 1710329990 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Количество объектов, муниципального имущества |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Оформление кадастровой документации на объекты недвижимого имущества |  | 617 |  | 1710329990 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Количество земельных участков, |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Прочие мероприятия в области приватизации и управления муниципальной собственности |  | 617 |  | 1710329990 | 4065260,54 |  |  |  |  |  | 853080,76 |  |  |  | 853080,76 | Количество земельных участков, |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Поддержка отрасли культуры (софинансирование расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности (за счет средств местного бюджета)) |  | 617 |  | 17103L5194 | 4785,13 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Поддержка отрасли культуры (софинансирование расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности |  | 617 |  | 17103L5194 | 300000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4 подпрограммы 1 "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  |  |  |  |  |  | 539863,00 |  |  |  | 82975,00 |  | 82975,00 |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  |  |  | 1710151182 |  |  | 539863,00 |  |  |  | 82975,00 |  | 82975,00 |  |  | Доля граждан, поставленных на воинский учет от общего числа граждан, подлежащих постановке на воинский учет |  |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 23300271,21 |  |  |  | 4190880,99 |  | 4190880,99 |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы № 2 "Развитие инфраструктуры Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы № 2 "Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, развитие инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Самсоновском сельском поселении |  |  |  |  |  |  | 209763,22 |  |  |  | 64221,22 |  | 64221,22 |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Уличное освещение |  | 617 |  | 11720129990 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Доля протяженности улиц, не имеющих освещения к общей протяженности улиц |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятия по благоустройству |  | 617 |  | 1720129990 |  |  |  |  |  |  | 490,00 |  | 490,00 |  |  | Процент привлечения населения и организаций муниципального образования к работам по благоустройству |  |  |  | % |  | 8 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Озеленение |  | 617 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Доля благоустроенных зелёных насаждений в населенных пунктах к общему количеству зеленых насаждений, (санитарная обрезка деревьев) |  |  |  | % |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений |  | 617 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Доля площади мест захоронений, соответствующих санитарно-экологическим требованиям к общей площади мест захоронений |  |  |  | % |  | 0 |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Доля населения, охваченного сбором и вывозом бытовых отходов и мусора |  |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения |  |  |  | 1720180080 |  |  |  |  |  |  | 63731,22 |  | 63731,22 |  |  | Доля населения, охваченная электро-, тепло-, газо-, водоснабжением |  |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Создание условий для массового отдыха жителей поселения, и организация благоустройства мест массового отдыха населения |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Доля площади мест массового отдыха, соответствующих санитарно-экологическим требованиям к общей площади мест массового отдыха жителей |  |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2 "Повышение качества автомобильных дорог в Самсоновском сельском поселении" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Модернизация и развитие автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в Самсоновском сельском поселении |  |  |  |  |  |  | 12627491,96 | 6620227,00 |  |  |  |  |  | 6620227,00 |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Содержание дорог общего пользования муниципального значения |  | 617 |  | 1720229990 |  |  |  | 561361,90 |  |  |  |  |  | 561361,90 |  | протяженность |  |  |  | км |  | 13 |  |  | 13 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |  | 617 |  | 1720280010 |  |  |  | 541467,00 |  |  |  |  |  | 541467,00 |  | протяженность |  |  |  | км |  | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 617 |  | 1720270340 17202S0340 |  |  |  | 5241454,16 275943,94 |  |  |  |  |  | 5241454,16 275943,94 |  | протяженность |  |  |  | км |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 подпрограммы 2 "Развитие и приведение существующего жилищного фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством |  | 617 |  | 1720380040 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 13393892,28 |  |  |  | 6684448,22 |  | 6684448,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы № 3 "Развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в Самсоновском сельском поселении Тарского муниципальном районе Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы № 3 " Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 3 «Развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в Самсоновском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Развитие физической культуры, спорта и реализация мероприятий в области молодежной политики и культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292000,00 |  | 292000,00 |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Развитие физической культуры и спорта |  | 617 |  | 1730129990 |  |  | 382833,20 |  |  |  | 20000,00 |  | 20000,00 |  |  | Доля жителей сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  | % от общего числа жителей поселения |  | 15,3 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Реализация мероприятий в области молодежной политики |  | 617 |  | 1730129990 |  |  | 604101,00 |  |  |  | 252000,00 |  | 252000,00 |  |  | Численность молодёжи поселения, охваченной услугами сферы молодежной политики |  |  |  | Чел. |  | 30 |  |  | 30 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Социальное обеспечение |  | 617 |  | 1730129990 (300) |  |  | 62000,00 |  |  |  | 20000,00 |  | 20000,00 |  |  | Доля жителей сельского поселения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры и в работе любительских объединений |  |  |  | % от общего числа жителей поселения |  | 70 |  |  | 50 |  | 58 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Создание социально-экономических условий для увеличения занятости населения |  | 617 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Участие в организации и финансирования проведения общественных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Участие в организации и финансирования проведения общественных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля граждан, принимавших участие в организации общественных работ |  |  |  | %, |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Обеспечение доступности и качества предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241832,86 |  | 241832,86 |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |  |  |  | 1730420010 |  |  | 703413,82 |  |  |  | 181615,92 |  | 181615,92 |  |  | Доля оформленных личных дел муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления |  |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Участие в организации и финансировании временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |  |  |  | 1730480020 |  |  |  |  |  |  | 7295,74 |  | 7295,74 |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  |  | 1730480110 |  |  | 169524,20 |  |  |  | 52921,20 |  | 52921,20 |  |  | Доля временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  |  | % |  | 20 |  |  | 5 |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 1535066,96 |  |  |  | 533832,86 |  | 533832,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы № 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самсоновском сельском поселении Тарского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы № 4 муниципальной программы "Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в Самсоновском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 4 "Оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек |  |  |  |  |  |  | 159000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Реализация прочих мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек |  |  |  |  |  |  | 159000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 159000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы № 5 " Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы № 5 муниципальной программы " Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Самсоновского сельского поселения Тарского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 5 " Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также доли занятых на малых предприятиях "" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  | 38358138,33 |  |  |  | 11409162,07 |  | 11409162,07 |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |